## WBS
工程 | タスク | 日数
要求定義 | 要求定義書作成 | 5
| 要求定義書レビュー | 3
外部設計 | 外部設計書作成 | 12
| 外部設計書レビュー | 3
内部設計 | 内部設計書作成 | 12
| 内部設計書レビュー | 3
開発 | 実装 | 30
| コードレビュー | 5
テスト | 単体テスト | 12
| 単体テストレビュー | 3
| 結合テスト | 12
| 結合テストレビュー | 3